## Planificateur de projet
Planificateur du Projet PHP (Gantt)
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 4 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Découverte du sujet | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Mise en Place de l'environnement de travail | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Prévision détayer du Code
Encodage du Header | 3 | 5 | 2 | à déterminer | 0%
Mise en place et mise a jours des fonctionalités et de l'architecture du projet | 4 | 26 | 4 | à déterminer | 0%
Mise en place de la base de données | 5 | 2 | 5 | à déterminer | 0%
Ajout des compte dans la base de données | 5 | 2 | 5 | à déterminer | 0%
Création de compte utilisateur | 6 | 4 | 6 | à déterminer | 0%
Cryptage des MDP | 7 | 2 | 7 | à déterminer | 0%
Ajout de la fonctionaliter de changer de MDP (avec prise en charge des ancient MDP) | 8 | 2 | 8 | à déterminer | 0%
Génération des Sondages | 9 | 4 | 9 | à déterminer | 0%
Création des sondage par l'utilisateur | 12 | 4 | 12 | à déterminer | 0%
affichage de "Mes Sondage" pour l'utilisateur | 15 | 6 | 15 | à déterminer | 0%
Ajout de la fonctionalité de supprimer un sondage | 20 | 2 | 20 | à déterminer | 0%
Ajout de comentaire sur les sondage | 22 | 4 | 22 | à déterminer | 0%
Ajout des fonctionnalité de l'utilisateur non-conecter | 25 | 4 | 25 | à déterminer | 0%
Ajout de la fonctionnalité recherche par mot clé | 28 | 1 | 28 | à déterminer | 0%
Ajout de la fonctionnalité du boutton Vote | 29 | 1 | 29 | à déterminer | 0%
Débogage | 4 | 29 | 4 | à déterminer | 0%
Bonus
Identification Via FACEBOOK et TWITTER | 30 | 1 | 30 | à déterminer | 0%
Regouper les Sondage par catégories | 30 | 1 | 30 | à déterminer | 0%