## Planificateur de projet
Planificateur du Projet PHP (Gantt)
[5 empty] | Période actuelle : | 8 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Découverte du sujet | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Mise en Place des outils de travail (Github, Slack…) | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Réalisation de la documentation :
GANTT | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
MCD BDD | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
MLD BDD | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Diagramme de classes UML | 2 | 6 |  |  | 0%
Diagramme de Use Case | 2 | 6 | 2 | 6 | 100%
Fiche d'itération 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Compte rendu de réunion 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Manuel d'utilisation | 8 | 28 |  |  | 0%
Analyse de risques | 8 | 28 |  |  | 0%
Cahier de recettes | 8 | 28 |  |  | 0%
Dossier d'étude | 8 | 28 |  |  | 0%
Organisation détaillée
Accueil, inscription connexion | 8 | 7 | à déterminer | à déterminer | 0%
Création de la BDD et des tables | 8 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Action inscription avec connexion à la BDD | 8 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Gérer inscription avec pseudo existant | 8 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Changement de MDP | 8 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Chiffrement des MDP sur BDD | 11 | 4 | à déterminer | à déterminer | 0%
Action connexion | 11 | 4 | à déterminer | à déterminer | 0%
Gérer échecs de connexion | 11 | 4 | à déterminer | à déterminer | 0%
Sondages, création, modification publication suppression | 15 | 7 | à déterminer | à déterminer | 0%
Affichage sondages pour visiteurs et utilisateurs (mes sondages) | 15 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Création d'un nouveau sondage, avec minimum de 2 réponses possibles | 15 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Modification de sondage (avec rénétialisation des votes) | 18 | 4 | à déterminer | à déterminer | 0%
Suppression de sondage | 18 | 4 | à déterminer | à déterminer | 0%
Commentaires sur sondages | 22 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Affichages des commentaires | 22 | 1 | à déterminer | à déterminer | 0%
Ajout de commentaires par un utilisateur connecté | 23 | 1 | à déterminer | à déterminer | 0%
Suppression des commentaires par l'auteur et le propriétaire du sondage? | 24 | 1 | à déterminer | à déterminer | 0%
Recherche de sondage / Vote | 25 | 3 | à déterminer | à déterminer | 0%
Barre de recherche de sondage par mot clé avec gestion des caractères spéciaux et sondage innexistant | 25 | 2 | à déterminer | à déterminer | 0%
Action boutton "Voter" (utlisateur connecté + visiteur) | 27 | 1 | à déterminer | à déterminer | 0%
Débogage | 8 | 30 | à déterminer | à déterminer | 0%
Bonus
Identification Via FACEBOOK et TWITTER | 28 | 7 | à déterminer | à déterminer | 0%
Regouper les Sondages par catégorie | 28 | 7 | à déterminer | à déterminer | 0%